## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Ingresar al sistema del aplicativo | Administar el aplicativo de gestión de cobro hospitalario | Realizar todas las operaciones necesarias para gestionar el aplicativo de la casa de salud | Administrador | El Administrador ingresa los datos solicitados en el formulario correspondiente para el ingreso y validación del sistema: usuario y contraseña del administrador | Gisselle Loachamin | 4 | 2021-07-08 | Alta | Terminado | El administrador ingresa al sistema de haber ingresado sus datos correctamente y vizualiza sus datos. | Si el usuario se encuentra bloqueado nos mostrará un mensaje de error : "Usuario bloqueado" Si sus datos ingresados son incorrectos se desplegará un mensaje de error: "Datos incorrecto" | Ingresar al sistema
REQ002 | Registro de nuevos empleados | Registrar un empleado nuevo en el aplicativo | Para ingresar los datos de empleados nuevos que se hayan incorporado a la casa de salud | Administrador | El Administrador ingresa los datos solicitados en el formulario para el ingreso y validación de empleados en el aplicativo:cédula, nombre, fecha de nacimiento, dirección, departamento, puesto de trabajo. | Ricky García | 2 | 2021-07-10 | Alta | Terminado | Se verifica que se ingresó un nuevo empleado con éxito revisando en la base de datos, en el caso de que exista un duplicado nos mostrará un mensaje de error | Para esto el Administrador deberá estar dentro del aplicativo, e ingresará los datos del nuevo empleado que se registrará en el mismo. | Registro nuevos empleados
REQ003 | Registro de nuevo departamento | Registrar un departamento nuevo en el aplicativo | Para ingresar los datos de departamentos nuevos que se hayan incorporado a la casa de salud | Administrador | El Administrador ingresa los datos del formulario en el cual consten los datos del departamento: Código del departamento y nombre del dep. | Eunice Coyago | 1 | 2021-07-11 | Alta | Terminado | Se verificará que se ingresó un nuevo departamento con éxito a través de la base de datos en el cual se verificará la existencia del mismo , en caso de algún inconveniente con el registro del departamento se mostrará un mensaje de error | Para esto el Administrador deberá estar dentro del aplicativo, e ingresará los datos del nuevo dep. que se registrará en el mismo. | Registro nuevo departamento
REQ004 | Registro nuevos pacientes | Registrar un paciente nuevo en el aplicativo | Para ingresar los datos de pacientes nuevos que hayan sido ingresados a la casa de salud | Empleado | El empleado ingresa los datos del formulario en el cual consten los datos del paciente:Número de cédula, Nombres, apellidos, edad, lugar donde vive, número de habitación asignada, teléfono, Diagnóstico, medicación aplicada, médico que ingresa al paciente en hospitalización. | Rubén tomalá | 3 | 2021-07-12 | Alta | Terminado | Se verifica que se ingresó un nuevo empleado con éxito revisando en la base de datos | Para esto el Empleado deberá estar dentro del aplicativo, en el caso de que exista un duplicado nos mostrará un mensaje de error | Registro nuevos pacientes
REQ005 | Mostrar Nomina Pacientes | Listar todos los pacientes que han sido registrados en la casa de salud | Conocer los datos de los pacientes | Administrador | El empleado escoge a opcion donde se le muestra un reporte de la nómina de todos los pacientes en donde se visualicen sus datos: Número de cédula, Nombres, apellidos, edad, lugar donde vive, número de habitación asignada, teléfono, Diagnóstico, medicación aplicada, médico que ingresa al paciente en hospitalización. Se puede realizar filtros por número de cédula | Gisselle Loachamin | 2 | 2021-07-13 | Alta | Terminado | Prueba Unitaria de validación en la base de datos | Mostrar un reporte de la nómina de todos los pacientes en donde se visualicen sus datos | Mostrar Nomina pacientes
REQ006 | Mostrar Nomina empleados | Listar todos los empleados que existen en la casa de salud | Conocer los datos de los empleados | Administrador | El administrador escoje la opción de mostrar nómina empleados en el aplicativo | Rubén tomalá | 2 | 2021-07-14 | Alta | Terminado | Prueba Unitaria de validación en la base de datos | Mostrar un reporte de la nómina de todos los empleados en donde se visualicen sus datos: cédula, nombre, fecha de nacimiento, dirección, departamento, puesto de trabajo | Mostrar Nomina empleados
REQ007 | Registro de nuevo servicio | Registrar un servicio nuevo en el aplicativo | Para ingresar los datos de un servicion nuevo que se haya realizado a la casa de salud | Administrador | El empleado ingresa los datos: Código, Serie de medicación, Nombre del servicio, Fecha, Descripción, Precio. | Ricky García | 3 | 2021-07-16 | Alta | Terminado | Se verifica que se ingresó un nuevo servicio con éxito revisando en la base de datos en el cual se verificará la existencia del mismo , en caso de algún inconveniente con el registro del departamento se mostrará un mensaje de error. | Para esto el Administrador deberá estar dentro del aplicativo, e ingresará los datos del nuevo servicio que se registrará en el mismo. | Registro nuevo servicio
REQ008 | Registro de medicamento | Registrar un medicamento nuevo en el aplicativo | Para ingresar los datos de un medicamento que haya sido ingresado a la casa de salud | Administrador | El empleado ingresa los datos: Código del medicamento, Nombre del medicamento, Modo de administración, Proveedor, Fecha de expedición y Descripción. | Eunice Coyago | 3 | 2021-07-19 | Alta | Terminado | Se verifica que se ingresó los detalles del medicamento con éxito revisando en la base de datos en el cual se verificará la existencia del mismo , en caso de algún inconveniente con el registro del departamento se mostrará un mensaje de error. | Para esto el Administrador deberá estar dentro del aplicativo, e ingresará los datos del medicamento que se registrará en el mismo. | Registro medicamentos
REQ009 | Registro de medicación | Registrar medicación nueva en el aplicativo | Para ingresar los datos de la mdeicación se haya establecido a la casa de salud | Administrador | El empleado ingresa los datos: Código de identificación, Cantidad y Precio. | Gisselle Loachamin | 2 | 2021-07-28 | Alta | Terminado | Se verifica que se ingresó los detalles de medicacion con éxito revisando en la base de datos en el cual se verificará la existencia del mismo , en caso de algún inconveniente con el registro del departamento se mostrará un mensaje de error. | Para esto el Administrador deberá estar dentro del aplicativo, e ingresará los datos del nuevo empleado que se registrará en el mismo. | Registro medicación
REQ010 | Registro de puesto de trabajo | Registrar un puesto de trabajo nuevo en el aplicativo | Para ingresar los datos de puestos de trabajo nuevos que se hayan incorporado a la casa de salud | Administrador | El administrador ingresa los datos del nuevo puesto de trabajo mediante un formulario en el que conste los datos: Nombre del puesto, Descripción, departamento, sueldo min y max | Eunice Coyago | 3 | 2021-07-29 | Alta | En proceso | Se verifica el ingreso del puesto de trabajo en la base de datos, si el proceso no se completa nos mostrará un mensaje del error generado o datos faltantes. | Para esto el Administrador deberá estar dentro del aplicativo, e ingresará los datos del nuevo puesto de trabajo que se registrará en el mismo. | Registro de puesto de trabajo
REQ011 | Actualización de empleados | Actualizar la nómina de empleados en el aplicativo | Para actualizar los datos de los empleados que se hayan incorporado a la casa de salud | Administrador | El administrador escoje la opcion donde se despliega la información actual del usuario con los campos habilitados para editar y pone los datos nuevos del empleado | Ricky García | 2 | 2021-07-30 | Alta | En proceso | se verifica que los cambios realizados en los datos del empleado se hayan guardado correctamente en la base de datos | Para esto el Administrador deberá estar dentro del aplicativo, si el proceso no se completa nos mostrará un mensaje del error generado. | Actualización de empleados
REQ012 | Actualización de departamentos | Actualizar la nómina de departamentos en el aplicativo | Para actualizar los datos de los departamentos que se hayan incorporado a la casa de salud | Administrador | El administrador escoje la opcion donde se despliega la información actual de los dep. con los campos habilitados para editar y pone los datos nuevos del departamento | Rubén Tomalá | 2 | 2021-07-31 | Alta | En proceso | se verifica que los cambios realizados en la información del departamento se hayan guardado correctamente en la base de datos | Para esto el Administrador deberá estar dentro del aplicativo, si el proceso no se completa nos mostrará un mensaje del error generado | Actualización de departamentos
REQ013 | Actualización de puestos de trabajo | Actualizar la nómina de puestos de trabajo en el aplicativo | Para actualizar los datos de los puestos de trabajo que se hayan incorporado a la casa de salud | Administrador | El administrador escoje la opcion donde se despliega la información actual de los puestos de trabajoo con los campos habilitados para editar y pone los datos nuevos del puesto de trabajo | Gisselle Loachamin | 3 | 2021-08-02 | Alta | En proceso | se verifica que los cambios realizados en la información del puesto de trabajo se hayan guardado correctamente en la base de datos | Para esto el Administrador deberá estar dentro del aplicativo, si el proceso no se completa nos mostrará un mensaje del error generado | Actualización de puestos de trabajo
REQ014 | Eliminar empleado | Eliminar un empleado de la nómina en el aplicativo | Para eliminar los datos de un empleado que se haya desvinculado de la casa de salud | Administrador | El Admnistrador selecciona el empleado y habilita la opción para eliminar. | Ricky Garcia | 2 | 2021-08-03 | Alta | En proceso | Se verifica que se eliminó el empleado en la base de datos, nos mostrará un mensaje confirmación | Para esto el Administrador deberá estar dentro del aplicativo, si no se encuentra el empleado nos mostrará un mensaje del error: "no existe empleado a eliminar" | Eliminar empleado
REQ015 | Ingresar al sistema del aplicativo como empleado | Administar el aplicativo de gestión de cobro hospitalario con las funciones de empleado | Realizar todas las operaciones necesarias para gestionar el aplicativo de la casa de salud como empleado | Empleado | El empleado ingresa los datos solicitados en el formulario de empleado en el aplicativo : usuario y contraseña del Empleado | Rubén Tomalá | 2 | 2021-08-04 | Alta | En proceso | El empleado ingresa al sistema de haber ingresado sus datos correctamente y vizualiza sus datos. | Si el usuario se encuentra bloqueado nos mostrará un mensaje de error : "Usuario bloqueado" Si sus datos ingresados son incorrectos se desplegará un mensaje de error: "Datos incorrecto" | Ingresar al sistema como empleado
REQ016 | Actualización de pacientes | Actualizar la nómina de pacientes en el aplicativo | Para actualizar los datos de los pacientes que se hayan incorporado a la casa de salud | Empleado | El empleado escoje la opcion donde se despliega la información actual del paciente con los campos habilitados para editar y pone los datos nuevos del paciente | Eunice Coyago | 2 | 2021-08-05 | Alta | En proceso | Se verifica que los cambios realizados en los datos del paciente se hayan guardado correctamente en la base de datos, si el proceso no se completa nos mostrará un mensaje del error generado | Para esto el empleado deberá estar dentro del aplicativo, si el proceso no se completa nos mostrará un mensaje del error generado | Actualización de pacientes
REQ017 | Eliminar paciente | Eliminar un paciente de la nómina en el aplicativo | Para eliminar los datos de un paciente que se haya desvinculado de la casa de salud | Empleado | El empleado selecciona el paciente y habilita la opción para eliminar. | Gisselle Loachamin | 3 | 2021-08-06 | Alta | En proceso | se Verifica que se eliminó el paciente en la base de datos, nos mostrará un mensaje confirmación | Para esto el empleado deberá estar dentro del aplicativo, si no se encuentra el paciente nos mostrará un mensaje del error: "no existe paciente a eliminar" | Eliminar paciente
REQ018 | Facturar servicio médico | Calcular total a pagar de los servicios médicos brindados a un paciente de la nómina de la casa de salud | Para eliminar espera y el paciente pueda retirarse después de recibir el alta médica | Empleado | El empleado selecciona el paciente y verifica su historia clínica, tiempo de estadía en la casa de salud y se realizan los cálculos correspondientes del valor total a pagar. | Ricky García | 3 | 2021-08-07 | Alta | En proceso | Se verifica que se realizó el pago correspondiente al paciente, nos mostrará un mensaje confirmación de pago | Para esto el empleado deberá estar dentro del aplicativo, si no se ha realizado el pago en su totalidad nos mostrará un mensaje del error: "no se ha realizado el cobro con exito" | Facturar servicio médico
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Gisselle Loachamin
| QUE | Administar el aplicativo de gestión de cobro hospitalario |  | PARA QUE | Realizar todas las operaciones necesarias para gestionar el aplicativo de la casa de salud |  | COMO | El Administrador ingresa los datos solicitados en el formulario correspondiente para el ingreso y validación del sistema: usuario y contraseña del administrador
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingresar al sistema
| PRUEBA |  | El administrador ingresa al sistema de haber ingresado sus datos correctamente y vizualiza sus datos. |  |  | COMENTARIOS | Si el usuario se encuentra bloqueado nos mostrará un mensaje de error : "Usuario bloqueado" Si sus datos ingresados son incorrectos se desplegará un mensaje de error: "Datos incorrecto"