## Config
Proyecto
Sistema de automatización y gestión de cobro hospitalario
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-07-22 |  | 5
2 | 2021-08-12
3 | 2021-08-26
4 | 2021-09-02
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Gisselle - Ricky - Eunice - Ruben
Documentación | No iniciado | Gisselle
Programación | En curso | Ricky
Modelado |  | Rubén
Análisis -Documentación |  | Eunice
Reunión
Pruebas

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-07-22 | 5 |  |  | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J
|  | 2 | 2021-08-12 | 5 | time axis 2021-07-07 to 2021-09-16
|  | 3 | 2021-08-26 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis | Terminado | Gisselle - Ricky - Eunice - Ruben
|  | 4 | 2021-09-02 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documentación | No iniciado | Gisselle
PILA DEL SPRINT | [78 empty] | Programación | En curso | Ricky
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [72 empty] | Modelado |  | Rubén
| Definir Funcionalidad de HU |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Gisselle - Ricky - Eunice - Ruben | 2021-07-07: 2 | Análisis -Documentación |  | Eunice
| Elaboracion de historias de usuario |  |  | Documentación | Terminado | Holger
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Gisselle - Ricky - Eunice - Ruben | 2021-07-07: 2 | Reunión
| Elaboración de Backlog - Sprint 0 |  |  | Modelado | Terminado | Gisselle - Ricky - Eunice - Ruben | 2021-07-22: 2 | Pruebas
REQ01 | Ingresar al sistema |  |  | Programación | Terminado | Ricky | 2021-07-22: 2
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Gisselle | bar: 2021-07-22
| Desarrolar Prueba de Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Gisselle - Ricky - Eunice - Ruben | bar: 2021-07-22
REQ02 | Registro nuevos empleados |  |  | Programación | Terminado | Ricky | 2021-07-22: 2
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Eunice | bar: 2021-07-22
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Modelado | Terminado | Rubén | bar: 2021-07-22
| Actualizar funcionalidad de HU |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger | bar: 2021-07-08
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Documentación | En curso | Holger
| Creación de video |  |  | Reunión | Terminado | Gisselle - Ricky - Eunice - Ruben | bar: 2021-07-22
REQ03 | Registro de Nuevo Departamento |  |  | Programación | Terminado | Ricky | 2021-07-29: 2
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Gisselle | bar: 2021-07-29
| Desarrolar Prueba de Caja Blanca |  |  | Modelado | Terminado | Rubén | bar: 2021-07-29
| Generar nueva acta de reunión |  |  | Documentación | Terminado | Gisselle | bar: 2021-07-29
REQ04 | Registro de Nuevos Pacientes |  |  | Programación | Terminado | Ricky | 2021-08-05: 2
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Gisselle | bar: 2021-08-05
| Desarrolar Prueba de Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Rubén | bar: 2021-08-05
REQ05 | Mostrar nomina de Pacientes |  |  | Programación | Terminado | Ricky | 2021-08-10: 2
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice | bar: 2021-08-10
| Desarrolar Prueba de Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Rubén | bar: 2021-08-10
REQ06 | Mostrar nomina de Empleados |  |  | Programación | Terminado | Ricky | 2021-08-12: 2
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice | bar: 2021-08-12
| Desarrolar Prueba de Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Rubén | bar: 2021-08-12
| Creación de video |  |  | Reunión | Terminado | Gisselle - Ricky - Eunice - Ruben | bar: 2021-08-12
| Actualizacion de Backlog - Sprint 1 |  |  | Documentación | Terminado | Eunice | bar: 2021-08-12
REQ07 | Registrar nuevo servicio |  |  | Programación | Terminado | Ricky | 2021-08-17: 2
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Gisselle | bar: 2021-08-17
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Rubén | bar: 2021-08-17
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice | bar: 2021-08-17
| Generar nueva acta de reunión |  |  | Documentación | Terminado | Gisselle | bar: 2021-08-17
REQ08 | Registrar medicamento |  |  | Programación | Terminado | Ricky | 2021-08-20: 2
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Gisselle | bar: 2021-08-20
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice | bar: 2021-08-20
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Rubén | bar: 2021-08-20
REQ09 | Registrar medicación |  |  | Programación | Terminado | Ricky | 2021-08-26: 2
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Rubén | bar: 2021-08-26
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Ricky | bar: 2021-08-26
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Gisselle | bar: 2021-08-26
| Creación de video |  |  | Reunión | Terminado | Gisselle - Ricky - Eunice - Ruben | bar: 2021-08-26
| Actualizacion de Backlog - Sprint 2 |  |  | Documentación | Terminado | Eunice | bar: 2021-08-26
REQ10 | Registrar puesto de trabajo |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Generar nueva acta de reunión |  |  | Documentación | Terminado | Eunice
REQ11 | Actualizar puesto de trabajo |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ12 | Eliminar puesto de trabajo |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ13 | Listar puesto de trabajo |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ14 | Actualizar departamento |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ15 | Eliminar departamento |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ16 | Listar departamento |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ17 | Actualizar empleado |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ18 | Eliminar empleado |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ19 | Listar empleado |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ20 | Actualizar medicamento |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ21 | Eliminar medicamento |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ22 | Listar medicamento |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ23 | Actualizar medicación |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ24 | Eliminar medicación |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
REQ25 | Listar medicación |  |  | Programación | Terminado | Eunice
| Actualizar Especificación de Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Pruebas | Terminado | Eunice
| Actualizacion de Backlog - Sprint 3 |  |  | Documentación | Terminado | Eunice
| Defensa final de proyecto |  |  | Documentación | Terminado | Eunice

## Gráficos
Proyecto
Sistema de automatización y gestión de cobro hospitalario
 | time axis 2021-07-07 to 2021-08-26
Gisselle - Ricky - Eunice - Ruben | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Gisselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Ricky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Rubén | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Eunice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0